## Slide 1
●策定過程での協議
●基本計画の策定
第３次宗像市コミュニティ基本構想・基本計画 策定プロセス【R6】
R6
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市（コミュニティ協働推進課）
策定部会(各地区事務局長）
審議会
基本構想案の審議
基本計画骨子案の報告
第２回：将来像(目指す姿)
と基本理念の検討
答申
審議内容をまとめ意見を伝える
第9回
策定部会
第10回
策定部会
第11回
策定部会
第12回
策定部会
第13回
策定部会
第14回
策定部会
第15回
策定部会
パブリック・コメントの結果報告
基本計画案の審議
第３回：施策(取り組み方針)
方策への意見
基本構想案、基本計画案の審議
第４回：最終審議
答申のとりまとめ
第8回
策定部会
骨子案の報告
最終案の作成
パブリック・コメント
の実施
⇒結果の反映
パブリック・コメントの結果報告
基本構想・基本計画
完成
答申報告
最終案確認
全体案の確認
骨子案の作成
基本計画の原案の作成
基本理念ごとに案作成・検討
基本構想案・基本計画案のとりまとめ
原案への意見（手法、役割の検討）
骨子案の提示
職員ワークショップの開催
行政の目標を示すだけでなく、課題解決に向けた地域の役割についても記載
＝今後のコミュニティ施策の大きな方向性
③将来像の検討
②第２次計画の成果と課題の検証
①現状の把握
将来像(目指す姿)
基本構想
基本理念
取り組み内容の整理
＝具体的な活動方針・支援策の検討
基本計画
将来像
(目指す姿)
行政と地域の役割の整理
基本計画
基本理念
Notes: 次に資料5-2をご覧ください。こちらは今後のスケジュールになります。
審議会の議論は令和6年度から本格化してまいります。
6月の第2回では基本構想案について議論いただくとともに、
基本計画の骨子案をお示しします。
その後、策定部会と協働で基本計画の原案の作成を行った後、
11月に再度審議会を開き、基本計画案についてご審議いただきます。
最終的には1月の審議会を経て、審議会としてのご意見をとりまとめていただき、諮問に対する答申をいただきます。
その後、事務局で最終案を策定し、広く住民意見を聞く「パブリックコメント」を実施します。
令和6年度末までに完成させ、令和7年4月施行を目指します。